## Sheet1
jQuery & jEasyUI(1.4) Extensions 编写顺序
[5 empty] | 陈建伟 | 2015-03-13
序号 | 插件名称 |  | 插件依赖项 | 完成情况 | 作者/人员安排 | 插件描述 | 备注
| 类型 | 文件名
1 | 自定义扩展 | jeasyui.extensions.js |  | 已完成 | 陈建伟 |  | 2014-08-15
2 |  | jeasyui.extensions.form.js |  | 未开始
3 |  | jeasyui.extensions.linkbutton.js |  | 已完成 | 陈建伟 |  | 2014-08-15
4 |  | jeasyui.extensions.validatebox.js |  | 已完成 | 陈建伟 |  | 2014-08-15
5 |  | jeasyui.extensions.menu.js |  | 已完成 | 陈建伟
6 |  | jeasyui.extensions.messager.js |  | 已完成 | 陈建伟 |  | 2015-03-14
7 |  | jeasyui.extensions.tooltip.js |  | 正在编写 | 陈建伟
8 |  | jeasyui.extensions.progressbar.js |  | 未开始
9 |  | jeasyui.extensions.slider.js |  | 未开始
10 |  | jeasyui.extensions.searchbox.js |  | 未开始
11 |  | jeasyui.extensions.textbox.js |  | 已完成
12 |  | jeasyui.extensions.panel.js |  | 已完成
13 |  | jeasyui.extensions.window.js |  | 已完成 | 陈建伟 |  | 2015-03-21
14 |  | jeasyui.extensions.dialog.js |  | 已完成
15 |  | jeasyui.extensions.layout.js |  | 已完成
16 |  | jeasyui.extensions.tabs.js |  | 未开始
17 |  | jeasyui.extensions.datagrid.js |  | 未开始
18 |  | jeasyui.extensions.tree.js |  | 正在编写 | 陈建伟
19 |  | jeasyui.extensions.treegrid.js |  | 未开始
20 |  | jeasyui.extensions.combo.js |  | 未开始
21 |  | jeasyui.extensions.combobox.js |  | 未开始
22 |  | jeasyui.extensions.combogrid.js |  | 未开始
23 |  | jeasyui.extensions.combotree.js |  | 未开始
24 |  | jeasyui.extensions.gridselector.js |  | 未开始
25 |  | jeasyui.extensions.icons.js |  | 未开始
26 |  | jeasyui.extensions.theme.js |  | 未开始
27 | 自定义插件 | jquery.portal.js |  | 未开始
28 |  | jquery.my97.js |  | 未开始
29 |  | jquery.euploadify.js |  | 未开始
30 |  | jquery.ueditor.js |  | 未开始
31 |  | jquery.comboicons.js |  | 未开始
32 |  | jquery.comboselector.js |  | 未开始
33 |  | jquery.toolbar.js |  | 未开始
34 |  | jquery.codemirror.js |  | 未开始
35 |  | jquery.ehighchart |  | 未开始
36 | CSS支持 | jeasyui.extensions.css |  | 正在编写
37 | portal | jqext 展示站点 |  | 未开始
38 | jqext示例 |  |  | 未开始
39 |  |  |  | 未开始
备注： |  | 1、该顺序同时表明各插件的依赖顺序，引入相应插件时请按上述顺序；